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KẾ HOẠCH
Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị trong hoạt động của HĐND xã Quảng Phú, giai đoạn 2026 – 2030

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;
Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2025; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW;
Căn cứ Nghị quyết số 1671/NQ-UBTVQH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Lâm Đồng năm 2025;
[bookmark: _GoBack]Căn cứ Nghị quyết số 114/2025/UBTVQH15 ngày 24 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Quy định chi tiết và hướng dấn thi hành Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân về hoạt động của Hội đồng nhân dân; 
Thường trực HĐND xã Quảng Phú ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết của HĐND xã về triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  Cụ thể hóa mục tiêu thành công việc có sản phẩm, thời hạn và trách nhiệm rõ ràng; nâng cao chất lượng quyết định, giám sát, tiếp xúc cử tri, quản lý hồ sơ và tương tác với Nhân dân.
Việc thực hiện phải thiết thực, khả thi, phù hợp chức năng HĐND, không làm thay nhiệm vụ điều hành của UBND; bảo đảm an toàn thông tin và kiểm tra, đánh giá định kỳ.
II. MỤC TIÊU
100% văn bản, tài liệu kỳ họp, giám sát, chất vấn được số hóa và lưu trữ điện tử.
100% cuộc họp Thường trực HĐND, kỳ họp sử dụng công nghệ số phù hợp.
100% đại biểu được tập huấn kỹ năng số cần thiết.
Xây dựng chuyên mục “HĐND với cử tri”; phấn đấu 70% kiến nghị cử tri được tiếp nhận, tổng hợp, phản hồi qua nền tảng điện tử.
100% hồ sơ, nghị quyết HĐND được lưu trữ điện tử, có mã QR tra cứu phù hợp.
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Quán triệt, đào tạo
Tập huấn phần mềm, chữ ký số, tài liệu điện tử, dữ liệu số và AI; hỗ trợ đại biểu còn hạn chế kỹ năng.
2. Kỳ họp điện tử
Chuẩn hóa tài liệu, áp dụng mã QR; thí điểm kỳ họp không giấy, có phương án dự phòng.
3. Số hóa hồ sơ
Số hóa nghị quyết, biên bản, giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri; lập kho dữ liệu có phân quyền và sao lưu.
4. Dữ liệu phục vụ giám sát
Từng bước xây dựng dữ liệu về đầu tư công, an sinh, đất đai, môi trường và lĩnh vực cần giám sát; kiểm chứng dữ liệu trước khi kết luận.
5. Công khai, tương tác cử tri
Cập nhật thông tin HĐND; sử dụng mã QR, biểu mẫu điện tử và kênh tương tác phù hợp.
6. AI và sáng kiến
Dùng AI hỗ trợ tổng hợp, tìm kiếm, phân tích, nhưng phải kiểm tra căn cứ pháp lý và số liệu.
7. An toàn thông tin
Quản lý tài khoản, thiết bị, quyền truy cập; bảo vệ dữ liệu, tài liệu mật và sao lưu.
8. Hạ tầng, kinh phí, phối hợp
Rà soát thiết bị, đường truyền, phần mềm; tận dụng nền tảng dùng chung; phối hợp UBND về hạ tầng và dữ liệu.
IV. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN
	STT
	Nhiệm vụ
	Sản phẩm
	Thời gian
	Chủ trì/Phối hợp

	1
	Quán triệt, phân công
	Kế hoạch, phân công
	2026 và hằng năm
	Thường trực HĐND; các Ban

	2
	Tài liệu điện tử, mã QR
	Quy trình, kho tài liệu
	Từ kỳ họp tiếp theo
	Bộ phận tham mưu; các Ban

	3
	Số hóa hồ sơ
	Danh mục, hồ sơ điện tử
	2026-2030
	Bộ phận tham mưu; các Ban

	4
	Dữ liệu giám sát
	Bộ dữ liệu theo lĩnh vực
	2026-2030
	Thường trực, các Ban; UBND phối hợp

	5
	HĐND với cử tri
	Chuyên mục, biểu mẫu
	2026-2027
	Thường trực HĐND; UBND phối hợp

	6
	Kỳ họp không giấy
	Thí điểm, đánh giá
	2026-2030
	Thường trực; bộ phận kỹ thuật

	7
	Sơ kết, tổng kết
	Báo cáo định kỳ
	6 tháng/hằng năm
	Thường trực HĐND


V. KINH PHÍ
Kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán ngân sách được giao và các nguồn hợp pháp khác; việc mua sắm, thuê thiết bị, phần mềm và dịch vụ phải đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Thường trực HĐND xã chỉ đạo chung, cụ thể hóa nhiệm vụ hằng năm, kiểm tra và đánh giá kết quả.
Ban Văn hóa - Xã hội chủ trì tham mưu nội dung chuyển đổi số, năng lực số và tương tác cử tri; phối hợp các Ban.
Ban Kinh tế - Ngân sách tham gia thẩm tra, giám sát nguồn lực, đầu tư, mua sắm và hiệu quả sử dụng ngân sách, tài sản theo chức năng.
Các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu thực hiện nhiệm vụ được phân công và phản ánh khó khăn.
Bộ phận tham mưu phối hợp UBND và bộ phận chuyên môn về kỹ thuật, văn thư, lưu trữ, dữ liệu, an toàn thông tin.
Đề nghị UBND xã phối hợp, tạo điều kiện về hạ tầng, nền tảng dùng chung, dữ liệu và kỹ thuật.
Khó khăn, vướng mắc phản ánh về Thường trực HĐND để xem xét hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền.
	Nơi nhận:
- Thường trực Đảng ủy xã (b/c);
- Thường trực HĐND xã;
- UBND xã (phối hợp);
- Các Ban HĐND xã;
- Các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VT, HĐND.
	TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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